周口市建设省级产教融合型试点城市

工作方案

# （征求意见稿）

为推进产教融合向纵深发展，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，有效提高职业教育水平和人力资源质量，更好服务全市产业转型升级和经济高质量发展，根据《河南省人民政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》（豫政办〔2018〕47号）和《河南省发展和改革委员会等6部门关于印发河南省首批产教融合型城市建设试点名单的通知》（豫发改〔2023〕441号）要求，按照市委市政府关于建设省级产教融合型试点城市的工作部署，结合周口实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于职业教育重要指示批示和全国、全省、全市职业教育大会精神，立足“临港新城、开放前沿”发展定位，锚定“两个确保”，实施“十大战略”三年行动计划，对接周口十大特色产业和三大新兴战略产业，以制度创新为根本，以优化职业教育资源布局为抓手，以深化技术技能人才培养模式改革为核心，积极构建产教融合建设试点推进机制，促进教育和产业在人才、技术、资本、管理等领域优质资源集聚融合，加快推进省级产教融合型试点城市建设，推动全市形成教育优先发展、人才引领发展、产业创新发展、经济高质量发展的新格局。

（二）试点建设原则

统筹部署、协调推进。坚持政府统筹推进，注重发挥市场机制作用，形成学校、行业、企业、社会协同推进格局。充分发挥城市综合承载改革功能，突出产教城联动，完善职业教育资源布局，促进教育与产业联动发展。

- 问题导向、改革先行。针对推进产教融合建设中的重点难点问题，集中力量破除体制机制障碍、领域界限、政策壁垒。下好改革“先手棋”，健全制度供给和体制机制，重点降低制度性交易成本，推动实现全要素深度融合。

- 突出重点、深化融合。将特色优势产业、战略新兴产业和社会服务业作为重点推动的产教融合型行业，强化主管部门、行业组织及产业园区协同推进。培育建设产教融合型企业，鼓励龙头和骨干企业与高校、职业院校创新合作模式，探索新型产教融合协作机制。

（三）工作目标

到2025年，争创2所省级高水平高等职业学校、7个省级高水平中等职业学校和10个高水平专业群。培育省级产业研究院2家、市级产业研究院30家。培育省级产教融合型试点企业25家以上，规划建设高水平专业化产教融合重大平台载体项目29个。完成职业技能培训30万人次以上，新增技能人才20万人、高技能人才8万人。统筹推进校企合作人才培养改革，降低校企合作制度性交易成本，健全校企合作育人、协同创新的体制机制，构建服务支撑产业需求的技术技能人才和创新创业人才培养体系，形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。

二、主要工作任务

（一）完善产教融合发展规划和资源布局

1.健全产教融合与经济社会发展联动规划机制。将产教融合、校企合作纳入全市经济社会发展规划以及产业发展、城市建设等专项规划和重大生产力布局。以建设国家区域中心港口城市为目标，围绕我市临港经济、工业经济、城市经济、返乡经济、数字经济建设，根据人力资源需求，对接产业布局，科学合理确定职业教育、高等教育发展规模和布局结构，灵活调整专业设置，推进资源向产业和人口集聚区集中。各县（市、区）要坚持职业教育与产业集聚发展、园区建设同谋划、同建设。（责任单位:市发展改革委、市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局，各县〔市、区〕人民政府）

2.高质量规划建设产教融合示范区。科学编制产教融合示范区规划，在西华经开区以南，中心城区北环路以北，规划建设产教融合示范区，重点布局职业教育和产业研究项目，不断优化职业教育资源布局，促进教育链、人才链和产业链、创新链有机衔接。同步配套建设学校、医院、保障性住房等公共服务项目，带动教育、医疗、建筑等城市产业。鼓励社会力量和大型企业在产教融合示范区投资建设职业教育和科研基地。（责任单位:市教育体育局、市自然资源和规划局、市科技局、市人力资源社会保障局、市发展改革委）

3.优化布局职业教育资源。提高中等职业教育发展水平。实施中等职业学校标准化建设工程，推动每个县（市、区）至少建成一所在校生3000人规模的标准化中等职业学校，增加学位3万个。创新发展高等职业教育。支持周口文理职业学院建设高水平专业群、周口城市职业学院提质发展，加快筹建河南水利水电职业学院、周口智慧能源职业学院、河南应急管理职业学院等高职院校。强化本科教育引领作用。鼓励周口师范学院开设本科层次应用型专业，支持其建设现代产业学院、筹设医学院；推进河南科技职业大学特色发展和高水平专业群建设；支持周口职业技术学院按本科层次选址建设新校区。支持社会力量兴办优质职业教育，满足人民群众多样化教育需求。（责任单位:市教育体育局、市自然资源和规划局、市发展改革委，各县〔市、区〕人民政府）

4.统筹产教融合学科与专业建设。立足服务周口经济高质量发展和国家（周口）农业高新技术开发区建设，紧紧围绕我市特色优势产业、战略新兴产业和社会服务业，对接产业链、供应链、创新链，优化调整产教融合学科专业100个。建立专业动态优化调整机制，实现专业设置与产业同步调整、协调布局，推动各职业院校专业错位优势发展。每个县（市、区）围绕本地优势产业，办好1－2个具有本地特色的示范性专业群。（责任单位:市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局，各县〔市、区〕人民政府）

5.深化现代职业教育体系改革。推动职普协调发展、相互融通，依托优质中职学校开展综合高中班试点。加大“3+2”中高职培养力度，探索中本贯通培养路径。鼓励周口师范学院、河南科技职业大学等院校依托优势学科，聚焦我市特色优势产业、战略新兴产业，加强与国内外高水平职业教育机构和组织交流合作，推动科技创新、职业教育、产业孵化融合发展。支持高职院校举办职业教育论坛、产学研合作联盟。（责任单位:市教育体育局、市人力资源社会保障局、周口市农科院、市属高等院校和高职院校）

6.加强职业教育与乡村振兴有机融合。大力发展面向乡村需求的职业教育，依托优质职业院校，广泛开展学历职业教育、技术推广、扶贫开发和劳动力转移培训，提升农村人力资源开发水平。鼓励涉农高校和职业院校面向农业主产区提供技术服务，推进涉农科技成果转化，培育乡村发展新动能，提升服务地方经济转型和产业升级的能力。（责任单位:市教育体育局、市人力资源社会保障局、市农业农村局，各县〔市、区〕人民政府）

（二）推进产教融合校企合作人才培养改革

7.强化校企合作协同育人。坚持职业教育校企合作、工学结合的办学制度，通过引企驻校、引校进企、订单班、冠名班以及校企共同举办专业等方式，实现校企协同育人。实施“周口工匠后备人才”培养工程，每年遴选500名中高职学生作为培养对象备选到知名企业务工深造。规模以上企业原则上按职工总数的2%设置职业院校学生实习岗位。探索“以专业办企业，以企业促专业”的产教融合模式，支持职业院校依托专业建设实训性生产企业（车间），承接校内外生产服务项目。（责任单位：市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市发展改革委，各县〔市、区〕人民政府）

- 8.开展生产性实习实训。以生产性实训为关键环节，健全学生到企业实习实训制度。支持校企共同制定学生实习方案，职业院校实践性教学课时不少于总课时的50%。推动企业和职业院校专业共建、基地共享、教材共编、课程共担、师资共训。加强财税政策支持，企业因接收实习生实际发生的、与取得收入有关的合理支出，按税法规定在计算应纳税所得额时予以扣除。（责任单位：市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市财政局、市税务局）

- 9.开展学徒制培养模式。在全市范围内推广现代学徒制和企业新型学徒制，年均开展学徒制培养技能人才200人以上。按照相关规定，对开展学徒制培养的企业，由市县级财政按相关规定给予专项补贴。遴选、确定一批技术过硬的企业技术导师纳入“技能人才资源库”，鼓励学校按专业在企业设立学徒基地。（责任单位：市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市财政局）

- 10.推动“1+X”职业技能等级证书试点工作。将职业技能等级证书制度融入教育评价体系，大力推进“1+X”证书试点制度。鼓励职业院校的学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书。市县级财政对当地职业院校按试点专业通过考试取得证书的在校生人数给予专项补贴。（责任单位：市教育体育局、市人力资源社会保障局、市财政局）

- 11.强化企业职工在岗教育培训。持续推进“人人持证、技能河南”建设，深入推进职业院校开展学生和社会劳动者职业技能培训，加强产能过剩行业转岗就业人员再就业培训。鼓励企业完善职工继续教育体系，对参加培训提升技能等级并获得相应职业资格证书的职工予以奖励或补贴。（责任单位:市人力资源社会保障局、市教育体育局、市工业和信息化局、市财政局）

（三）降低校企合作双方的制度性交易成本

12.建设产教融合信息服务平台。按照“资源共享、优势互补、责任同担、互利共赢”的原则，探索建设区域性产教融合信息服务平台，定期发布产业发展现状、人才需求预测、就业质量报告、校企合作成果转化、职业培训等资源信息，促进校企各类需求精准对接。（责任单位：市行政审批和政务信息管理局、市人力资源社会保障局、市教育体育局、市工业和信息化局）

13.支持“双师型”教师培养和人才双向流动。推动职业院校向企业购买技术课程和实训教学服务，建立产业导师特设岗位，推动院校专任教师到企业定期实践制度化，促进校企人才双向交流。支持校企共建职业院校“双师型”教师培养基地。完善企业经营管理和技术人员与院校领导、骨干教师相互兼职兼薪制度。建立职业院校特聘兼职教师制度，以政府购买服务等方式，聘请社会和企业管理人员、专业技术人员、高技能人才充实紧缺学科专业教师队伍。建立教师到企业实践专项经费保障制度，对企业损耗、交通食宿、专家指导等全流程费用给予相应补贴。（责任单位:市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市财政局）

14.打造产教联合体。聚焦重点产业链群，以企业需求为导向，以链群培育为目标，推进以职业院校、科研机构、行业龙头企业牵头，联合行业主管部门、产业园区等组建实体化运作的产教联合体，搭建科研创新、成果转化、信息对接、人才培养培训、教育服务平台，聚合带动各类中小企业参与。（责任单位：市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市科技局、市财政局）

15.建设创新创业载体。探索校企共建产教融合科技园区、科技企业孵化器、众创空间、中试基地等各类创新创业载体，面向小微企业开放服务。依托周口智慧岛，构建全要素、低成本、便利化、开放式众创空间，推动各类创新创业资源集聚发展，打造新兴产业聚集区、未来产业先行区和创新创业引领区。鼓励高等院校、职业院校、科研机构充分利用科研资源与创新人才密集的优势，为科技成果转化和创新创业提供综合服务。（责任单位：市科技局、市教育体育局、市人力资源社会保障局，各县〔市、区〕人民政府）

（四）创新产教融合重大平台载体建设

16.加强产教融合重大平台载体建设。按照统筹规划布局、校企共建共享原则，围绕我市特色优势产业、战略新兴产业和社会服务产业，规划建设29个高水平、专业化产教融合实训基地、产教融合创新平台、产教融合园区等产教融合重大平台载体项目。落实“金融+财政+土地+信用”组合式激励政策，支持职业院校以校企合作模式建设生产性实训基地或兼具生产、教学功能的专业化实训基地。鼓励高端企业与职业院校共建共享生产性产教融合基地。依托河南科技职业大学、周口职业技术学院等市域内高职院校在中心城区建设与产业技术进步相适应、与院校实训基地相互补的市级公共实习实训中心。鼓励有条件的县（市、区）建设集技能考试、学生实训、技能竞赛、比赛集训于一体的高水平、专业化、多功能的公共实训基地或虚拟仿真实训基地。（责任单位：市发展改革委、市教育体育局、市人力资源社会保障局、市财政局，各县〔市、区〕人民政府）

17.推动职业教育集团化办学。鼓励周口师范学院、周口职业技术学院、周口市农科院发挥资源优势，合作共建农业职业教育集团，打造农业科技创新高地。支持周口文理职业学院组建学前教育集团，辐射带动中等职业学校幼儿保育专业快速高质量发展。鼓励龙头企业创建职业教育集团，促进行业长足发展。各县（市、区）要挖掘潜力，凝聚特色，建设县域职业教育集团，不断增强发展活力和服务能力。（责任单位:市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、周口师范学院、周口市农科院、市属各高职院校，各县〔市、区〕人民政府）

（五）创新产教融合深度发展体制机制

18.建立企业参与产教融合的激励机制。建立企业参与产教融合成本合理补偿机制，对符合国家和地方要求的校企共同开发项目，列入扶持目录，在场地、设备、资金等方面给予补贴。设立产教融合专项资金支持企业参与职业教育专业共建、基地共享、教材共编、课程共担、师资共训等各项工作。（责任单位：市财政局、市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市科技局，各县〔市、区〕人民政府）

19.创新校企合作收入分配模式。加快推进职业院校科技成果转化，允许职业院校从校企合作中获得智力、专利、教育、劳务等报酬，职业院校通过校企合作、技术服务、社会培训、自办企业等所得收入，可按一定比例作为绩效工资来源。企业工程师或技术人员在参与产教融合、校企合作中所得到的报酬，可按规定给予个人税收减免，在职称评审、评优评先等制度上给予优先考虑。（责任单位：市财政局、市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市科技局、市税务局）

20.推进师资考核机制改革。建立教师资格和职称分类评价机制，在教师能力及职称评价体系中，职业院校可自主明确将参与实训教学工作时间和科技转化业绩作为职称评定晋升的条件。政府部门颁发相关荣誉奖项、教师年终绩效考核，应把参与产教融合的工作时间和相关业绩作为考核内容。（责任单位：市教育体育局、市人力资源社会保障局）

（六）统筹推进产教融合型行业和企业试点

21.打造产教融合型行业。重点围绕周口市特色优势产业、战略新兴产业和社会服务业，发挥各县（市、区）产业集聚区优势产业、龙头企业的集聚作用，综合考虑产业基础、发展需求、项目支撑，打造4个引领改革的产教融合型行业。（责任单位：市发展改革委、市工业和信息化局、市教育体育局，各县〔市、区〕人民政府）

22.培育产教融合型企业。参照《试点建设培育国家产教融合型企业工作方案》，明确培育产教融合型企业的基本条件，建立组合式激励政策体系，鼓励企业深度参与产教融合、校企合作，在职业院校、高等学校办学和深化改革中发挥重要主体作用。聚焦周口经济高质量发展关键领域，发挥龙头企业深化产教融合改革示范引领作用，培育引领所在行业领域深化改革的省级产教融合型企业。（责任单位：市发展改革委、市工业和信息化局、市教育体育局、市人力资源社会保障局）

23.做好协同创新和成果转化。支持企业与学校、科研院所合作组建产业（技术）研究院、创新战略联盟等新型研发机构和协同创新组织，开展联合攻关，加快基础研究成果向产业技术转化。企业委托学校开发新产品、新技术、新工艺发生的研究开发费用可按规定享受所得税优惠政策。（责任单位:市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市教育体育局、市税务局）

三、支持政策

（一）落实财政土地等政策

24.加强职业教育发展资金支持。健全政府、行业、企业、社会个人参与的多元化成本分担投资机制。当年预算新增财政性教育经费向职业教育倾斜，确保教育费附加的30％用于职业教育。市政府每年安排职业教育发展专项资金1亿元，专项用于支持职业教育发展、省级产教融合型试点城市建设。各县（市、区）政府设立职业教育发展专项奖励资金1000万元，用于奖励为职业教育创新发展做出突出贡献的企业、单位和个人。统筹利用中央预算内资金、地方政府债券等各类资金支持职业院校、产教融合实训基地建设。全面落实公办职业院校生均拨款制度，按照公办职业院校生均经费足额拨付到位，并根据发展需要和财力逐年提高。通过政府购买服务、民办公助、贷款贴息等方式支持民办职业院校发展。农村科学技术开发、技术推广经费的10～20%用于农村职业教育。企业按照职工工资总额的1.5～2.5%提取教育培训经费用于本企业员工培训。（责任单位：市财政局、市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市农业农村局）

25.合理扩大学校经费管理自主权。鼓励高等学校、职业院校建立符合科技成果转化工作特点的职称评定、岗位管理和考核评价制度，自主决定科技成果转化收益分配和奖励方案。高等学校、职业院校科研人员依法取得的科技成果转化奖励收入计入当年本单位绩效工资总量和个人工资收入统计，不受总量限制，不纳入总量基数，不纳入单位工资总额基数。对于高等学校、职业院校在一个纳税年度内，经技术合同认定登记符合条件的技术转让所得，不超过500万元的部分免征所得税，超过500万元以上的部分减半征收所得税。（责任单位：市财政局、市税务局、市教育体育局、市人力资源社会保障局）

- 26.优先保障产教融合用地供应。优先保障新建职业院校、产教融合重大平台载体、科技基础设施等项目用地需求，并适当安排人才公寓等相关生活配套设施项目用地。企业投资或与政府合作建设职业学校的建设用地，按科教用地管理，符合《划拨用地目录》的，可通过划拨方式供地，鼓励企业以出让、租赁方式取得土地。建立完善土地混合利用机制，鼓励研发与工业、仓储、办公、教育等用途混合布置、空间设施共享。落实城镇基础设施配套费减免政策，对职业院校新建教学用房、产教融合实训基地免征城市基础设施配套费。鼓励各县（市、区）通过免收建设规费、返还老校区资产置换地方收益等方式，支持职业院校产教融合项目建设。（责任单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市教育体育局、市工业和信息化局，各县〔市、区〕人民政府）

27.支持企业参与职业院校办学或举办职业院校。企业举办职业教育符合条件的投资，按规定投资额30%的比例抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加。企业深化产教融合取得显著成效的，按规定纳入产教融合型企业认证目录，并给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励政策。全面落实社会力量举办职业教育可适用的各项财税、投资、金融、用地、价格优惠政策，形成清单向全社会发布。（责任单位：市工业和信息化局、市财政局、市教育体育局、市自然资源和规划局、市发展改革委）

（二）加强产教融合金融服务

28.强化产教融合金融服务支持。完善政府投资、企业投资、债券融资、开发性金融等组合投融资和产业投资基金支持。引导银行业金融机构开发适合产教融合项目特点的多元化融资品种，做好政府和社会资本合作模式的配套金融服务。支持符合条件的企业在资本市场进行股权融资，发行标准化债权产品，加大产教融合实训基地项目投资。创新科技金融产品和服务，支持各类投融资机构为产教融合创新主体提供金融服务。加快发展学生实习责任保险和人身意外伤害保险。（责任单位：人民银行周口市分行、金融监督管理总局周口监管分局、市发展改革委、市财政局、市科技局）

29.引导产教融合创业投资服务发展。支持各类创业投资基金、并购投资基金、产业投资基金等专业化创业投资机构服务于产教融合事业。鼓励境内外各类资本和投资机构围绕产教融合开展创业投资，建立投资对接平台，完善创业投资服务。（责任单位：人民银行周口市分行、金融监督管理总局周口监管分局、市财政局）

四、保障措施

（一）加强组织领导。坚持党委领导、政府主导，成立周口市建设省级产教融合型试点城市工作领导小组，由市委书记、市长担任双组长，市委市政府分管领导担任副组长，相关单位主要领导担任小组成员，统筹推进建设省级产教融合型试点城市各项工作。充分利用全市职业教育工作部门联席会议制度，统筹协调解决深化产教融合校企合作中存在的问题。各县（市、区）要对应建立工作专班，落实主体责任，将试点任务分解到位、落实到事、责任到人。

（二）健全协调机制。建立发展改革、教体、人社、财政、工信、自然资源和规划等部门密切配合、相关行业主管部门积极参与的工作协调机制，加强协同联动，在土地、财政、税收、金融、知识产权等方面出台详细的落地配套政策，形成综合政策体系，推动产教融合落到实处。

（三）强化总结推广。认真总结我市在推进产教融合试点工作上的典型案例和经验做法，特别是建设产教融合型企业的有效措施，及时向省发展改革委、省教育厅及省政府其他有关部门报送，在省域内复制推广。具有重大示范效应的改革举措，及时报国家发展改革委、教育部等部门。

（四）营造良好环境。加强宣传我市推进产教融合建设支持政策、典型案例和高素质劳动者的先进事迹，弘扬工匠精神。积极营造学校主动服务经济社会发展、企业积极参与职业教育发展的普遍共识，营造全社会充分理解、积极支持、主动参与产教融合的良好氛围。

（五）开展督查考核。建立产教融合工作督查考核机制，严格落实工作责任，筑牢产教融合工作基础。通过建立督查、通报、整改、考核、问责等制度化运行体系，强化问题导向，进一步加强对产教融合工作过程的监管与实效评价，推进各部门工作责任落地落实。

附件：重点任务台账

# 附件

重点任务台账

| - 序号 | - 建设任务 | - 牵头单位 | - 责任单位 | - 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 完善产教融合发展规划和资源布局 |  |  |  |
| - 1 | - 统筹产教融合规划布局。将产教融合、校企合作纳入全市经济社会发展规划以及产业发展、城市建设等专项规划和重大生产力布局。以建设国家区域中心港口城市为目标，根据人力资源需求，对接产业布局，科学合理确定高等教育、职业教育发展规模和布局结构，灵活调整专业设置，推进资源向产业和人口集聚区集中。 | - 市发展改革委 | - 市教育体育局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 2 | - 高质量规划建设产教融合示范区。科学编制产教融合示范区规划，在西华经开区以南，中心城区北环路以北，规划建设产教融合示范区，重点布局职业教育和产业研究项目。同步配套建设学校、医院、保障性住房等公共服务项目，带动教育、医疗、建筑等城市产业。鼓励社会力量和大型企业在产教融合示范区投资建设职业教育和科研基地。 | - 市教育体育局 | - 市自然资源和规划局、市科技局、市人力资源社会保障局、市发展改革委 | - 2024年-2025年 |
| - 3 | - 坚持职业教育与产业集聚发展、园区建设同谋划、同建设，每个县（市、区）至少建设1个产教融合园区。 | - 市发展改革委 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 4 | - 实施中等职业学校标准化建设工程，每个县（市、区）至少建成一所在校生3000 人规模的高规格、现代化中等职业学校。 | - 市教育体育局 | - 市自然资源和规划局、市人力资源社会保障局、市发展改革委，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 5 | - 创新发展高等职业教育。支持周口文理职业学院建设高水平专业群、周口城市职业学院提质发展，筹建河南水利水电职业学院、周口智慧能源职业学院、河南应急管理职业学院等高职院校。 | - 市教育体育局 | - 市自然资源和规划局、市人力资源社会保障局、市发展改革委、河南水利水电职业学校、周口文理职业学院、周口城市职业学院 | - 2024年-2025年 |
| - 6 | - 强化本科教育引领作用。支持周口师范学院建设现代产业学院、筹设医学院；支持河南科技职业大学建设高水平专业群；支持周口职业技术学院按本科层次规划建设新校区。 | - 市教育体育局 | - 市自然资源和规划局、市人力资源社会保障局、市科技局、市发展改革委、周口师范学院、河南科技职业大学、周口职业技术学院 | - 2024年-2025年 |
| - 7 | - 围绕我市特色优势产业、战略新兴产业和社会服务业，对接产业链、供应链、创新链，出台职业院校专业设置管理实施细则，优化调整产教融合学科专业100个。实现专业设置与产业同步调整、协调布局，推动各职业院校专业错位优势发展。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市科技局、市属各高职院校和中职院校 | - 2024年-2025年 |
| - 8 | - 统筹产教融合学科与专业建设。到2025年，争创2所省级高水平高等职业学校、7个省级高水平中等职业学校和10个高水平专业群；每个县（市、区）办好1-2个具有本地特色的高水平专业群。 | - 市教育体育局 | - 市工业和信息化局、市人力资源社会保障局,市属各高职院校和中职学校 | - 2024年-2025年 |
| - 9 | - 推动职普协调发展、相互融通，依托优质中职学校开展综合高中班试点。加大“3+2”中高职培养力度，探索中本贯通培养路径。 | - 市教育体育局 | - 市属各高校和职业院校 | - 2024年-2025年 |
| - 10 | - 扩大对外交流合作。鼓励周口师范学院、河南科技职业大学等院校依托优势学科，聚焦我市特色优势产业、战略新兴产业，加强与国内外高水平职业教育机构和组织交流合作，推动科技创新、职业教育、产业孵化融合发展。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市科技局、周口师范学院、周口市农科院、市属各高校和职业院校 | - 2024年-2025年 |
| - 11 | - 支持职业院校举办职业教育论坛、产学研合作联盟。 | - 市教育体育局 | - 市属各职业院校 | - 2024年-2025年 |
| - 12 | - 加强职业教育与乡村振兴有机融合，开展学历职业教育、技术推广、扶贫开发和劳动力转移培训。鼓励涉农高校和职业院校面向农业主产区提供技术服务，培育乡村发展新动能。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市农业农村局、周口市农科院、市属职业院校、各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 三 | 推进产教融合校企合作人才培养改革 |  |  |  |
| - 13 | - 强化校企合作协同育人。规模以上企业原则上按职工总数的2%设置职业院校学生实习岗位。探索“以专业办企业，以企业促专业”的产教融合模式，支持职业院校依托专业举办实训性生产企业（车间），承接校内外生产服务项目，推动职业院校生产性实训。 | - 市教育体育局 | - 市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市财政局、市发展改革委，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 14 | - 实施“周口工匠后备人才”培养工程，每年遴选500名中高职学生作为培养对象备选到知名企业务工深造。 | - 市教育体育局 | - 市工业和信息化局、市人力资源社会保障局 | - 2024年-2025年 |
| - 15 | - 健全学生到企业实习实训制度。以生产性实训为关键环节，探索职业教育人才培养新模式。推动企业和职业院校专业共建、基地共享、教材共编、课程共担、师资共训。支持校企共同制定学生实习方案，职业院校实践性教学课时不少于总课时的50%。 | - 市教育体育局 | - 市工业和信息化局、市人力资源社会保障局 | - 2024年-2025年 |
| - 16 | - 加强财税政策支持，企业因接收实习生实际发生的、与取得收入有关的合理支出，按税法规定在计算应纳税所得额时予以扣除。 | - 市税务局 | - 市财政局、市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局 | - 2024年-2025年 |
| - 17 | - 开展学徒制培养模式。在全市范围内推广现代学徒制和企业新型学徒制，年均开展学徒制培养技能人才200人以上。按照相关规定，对开展学徒制培养的企业，由市县级财政按相关规定给予专项补贴。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市工业和信息化局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 18 | - 建立市级技能人才资源库，遴选、确定一批技术过硬的企业技术导师纳入技能人才资源库。 | - 市人力资源社会保障局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局 | - 2024年-2025年 |
| - 19 | - 推进“1+X”职业技能等级证书试点制度，将职业技能等级证书制度融入教育评价体系，遴选符合条件的职业院校启动1+X证书试点工作。市县级财政对院校按试点专业通过考试取得证书的在校生人数给予专项补贴。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市财政局 | - 2024年-2025年 |
| - 20 | - 持续推进“人人持证、技能河南”建设。推进职业院校开展学生和社会劳动者职业技能培训，加强产能过剩行业转岗就业人员再就业培训。鼓励企业加强职工继续教育，对参加培训提升技能等级并获得相应职业资格证书的职工予以奖励或补贴。 | - 市人力资源社会保障局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市财政局 | - 2024年-2025年 |
| - 四 | 降低校企双方合作的制度性交易成本 |  |  |  |
| - 21 | - 建设产教融合信息服务平台，定期发布产业发展现状分析、人才需求预测、就业质量报告、校企合作成果转化、职业培训等资源信息，促进校企各类需求精准对接。 | - 市行政审批和政务信息管理局 | - 市人力资源社会保障局、市教育体育局、市工业和信息化局 | - 2024年-2025年 |
| - 22 | - 支持“双师型”教师培养和人才双向流动，推动职业院校向企业购买技术课程和实训教学服务，建立产业导师特设岗位，推动院校专任教师到企业定期实践锻炼制度化，促进校企人才双向交流。支持校企共建职业院校“双师型”教师培养基地。完善企业经营管理和技术人员与院校领导、骨干教师相互兼职兼薪制度。建立职业院校特聘兼职教师制度，聘请社会和企业管理人员、专业技术人员、高技能人才充实紧缺学科专业教师队伍。建立教师到企业实践专项经费保障制度，对企业损耗、交通食宿、专家指导等全流程方面费用进行相应补贴。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市财政局 | - 2024年-2025年 |
| - 23 | - 打造产教联合体。聚焦重点产业链群，推进以职业院校、科研机构、行业龙头企业牵头，联合行业主管部门、产业园区等组建实体化运作的产教联合体，搭建科研创新、成果转化、信息对接、人才培养培训、教育服务平台，聚合带动各类中小企业参与。 | - 市教育体育局 | - 市工业和信息化局、市发展改革委、市人力资源社会保障局、市科技局、市财政局 | - 2024年-2025年 |
| - 24 | - 建设创新创业载体。探索校企共建创新创业载体，面向小微企业开放服务。鼓励高等院校、职业院校、科研机构充分利用科研资源与创新人才密集的优势，为科技成果转化和创新创业提供综合服务。 | - 市科技局 | - 市教育体育局、市人力资源社会保障局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 25 | 依托周口智慧岛，打造新兴产业聚集区、未来产业先行区和创新创业引领区。 | - 市发展改革委 | - 市科技局、市教育体育局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 五 | 创新产教融合重大平台载体建设 |  |  |  |
| - 26 | - 落实“金融+财政+土地+信用”组合式激励政策，规划建设29个高水平、专业化产教融合重大平台载体项目。 | - 市发展改革委 | - 市教育体育局、市工信局、市人力资源社会保障局、市财政局、市自然资源和规划局 | - 2024年-2025年 |
| - 27 | - 筹建市级公共实训基地，鼓励有条件的县（市、区）建设公共实训基地或虚拟仿真实训基地。 | - 市人力资源社会保障局 | - 市教育体育局、市发展改革委、市财政局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 28 | - 支持职业院校建设一批产教融合实训基地。 | - 市教育体育局 | - 市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市属高等院校和职业院校 | - 2024年-2025年 |
| - 29 | - 鼓励周口师范学院、周口职业技术学院、周口市农科院发挥资源优势，合作共建农业职业教育集团，打造农业科技创新高地中的高峰。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、工业和信息化局、周口师范学院、周口职业技术学院、周口市农科院 | - 2024年-2025年 |
| - 30 | - 支持周口文理职业学院组建学前教育集团，辐射带动中等职业学校幼儿保育专业快速高质量发展。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、周口文理职业学院 | - 2024年-2025年 |
| - 31 | - 鼓励县（市、区）聚焦产业，凝聚特色，建设县域职业教育集团。鼓励龙头企业创建职业教育集团，促进行业长足发展，做大做强。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 六 | 探索产教融合深度发展体制机制创新 |  |  |  |
| - 32 | - 建立企业参与产教融合的激励机制。建立企业参与产教融合成本合理补偿机制，针对企业参与专业共建、基地共享、教材共编、课程共担、师资共训等各项工作，设立产教融合专项资金予以支持。对符合国家和地方要求的校企共同开发项目，列入扶持目录，给予场地、设备、资金等补贴。 | - 市财政局 | - 市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市教育体育局、市科技局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 33 | - 推进个人收入分配改革。完善财政科技计划管理办法，推进高等院校和职业院校科技成果转化。允许职业院校从校企合作中获得智力、专利、教育、劳务等报酬，职业院校通过校企合作、技术服务、社会培训、自办企业等所得收入，可按一定比例作为绩效工资来源。对于企业工程师或技术人员在参与产教融合、校企合作中所得到的报酬，可按规定给予个人税收减免，并在职称评审、申报优秀等制度上给予优先考虑。 | - 市教育体育局 | - 市财政局、市税务局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市科技局 | - 2024年-2025年 |
| - 34 | - 推进师资考核机制改革。探索制定职业教育教师资格标准和职称评聘办法，建立分类评价机制。在教师能力及职称评价体系中，职业院校可自主明确将参与实训教学工作时间和科技转化业绩作为职称评定晋升的条件。政府部门颁发相关荣誉奖项、教师年终绩效考核，应将参与产教融合的工作时间和相关业绩作为考核内容。 | - 市教育体育局 | - 市人力资源社会保障局 | - 2024年-2025年 |
| - 七 | 统筹推进产教融合型行业和企业试点 |  |  |  |
| - 35 | - 围绕周口特色优势产业、战略新兴产业和社会服务业，重点打造4个产教融合型行业。 | - 市发展改革委 | - 市工业和信息化局、市教育体育局、市人力资源社会保障局、各县（市、区）政府） | - 2024年-2025年 |
| - 36 | - 培育25家省级产教融合型企业。 | - 市发展改革委 | - 市工业和信息化局、市教育体育局、市人力资源社会保障局、各县（市、区）政府） | - 2024年-2025年 |
| - 37 | - 支持企业与学校、科研院所合作组建产业（技术）研究院、创新战略联盟等新型研发机构和协同创新组织。落实税费减免政策、加快校企协同创新和成果转化。 | - 市科技局 | - 市财政局、市税务局、市教育体育局、市工业和信息化局 | - 2024年-2025年 |
| - 八 | - 加强产教融合试点支持政策 |  |  |  |
| - 38 | - 当年预算新增财政性教育经费向职业教育倾斜，确保教育费附加的30％用于职业教育。全面落实公办职业院校生均拨款制度，足额生均经费标准拨付到位，并根据发展需要和财力逐年提高。通过政府购买服务、民办公助、贷款贴息等方式支持民办职业院校发展。 | - 市财政局 | - 市教育体育局、各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 39 | - 市政府每年安排职业教育发展专项资金1亿元，专项用于支持职业教育发展、省级产教融合型试点城市建设。各县（市、区）政府设立职业教育发展专项奖励资金1000万元，用于奖励为职业教育创新发展做出突出贡献的企业、单位和个人。 | - 市财政局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市发展改革委，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 40 | - 农村科学技术开发、技术推广经费的10～20%用于农村职业教育。企业按照职工工资总额的1.5～2.5%提取教育培训经费用于本企业员工培训。 | - 市财政局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市农业农村局、市科技局、市人力资源社会保障局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 41 | - 统筹利用中央预算内资金、地方政府债券等各类资金支持职业院校、产教融合实训基地等重点项目建设。落实好产教融合型企业各项优惠政策。 | - 市发展改革委 | - 市财政局、市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市税务局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 42 | - 合理扩大学校经费管理自主权。鼓励高等院校、职业院校建立符合科技成果转化工作特点的职称评定、岗位管理和考核评价制度，自主决定科技成果转化收益分配和奖励方案。高等学校、职业院校科研人员依法取得的科技成果转化奖励收入计入当年本单位绩效工资总量和个人工资收入统计，但不受总量限制，不纳入总量基数，不纳入单位工资总额基数。 | - 市教育体育局 | - 市财政局、市税务局、市人力资源社会保障局 | - 2024年-2025年 |
| - 43 | - 高等院校、职业学校在一个纳税年度内，经技术合同认定登记符合条件的技术转让所得，不超过500万元的部分免征所得税，超过500万元以上的部分减半征收所得税。 | - 市税务局 | - 市教育体育局、市财政局、市科技局 | - 2024年-2025年 |
| - 44 | - 支持企业参与职业院校办学或举办职业院校。企业举办职业教育符合条件的投资，按规定投资额30%的比例抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加。纳入产教融合型企业认证目录的企业，给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励政策。 | - 市财政局 | - 市税务局、市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市发展改革委，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 45 | - 优先保障新建职业院校、产教融合重大平台载体项目用地需求，适当安排人才公寓等相关生活配套设施项目用地。 | - 市自然资源和规划局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 46 | - 企业投资或与政府合作建设职业学校的建设用地，按科教用地管理，符合《划拨用地目录》的，可通过划拨方式供地，鼓励企业以出让、租赁方式取得土地。 | - 市自然资源和规划局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 47 | - 落实城镇基础设施配套费减免政策，对职业院校新建教学用房、产教融合实训基地免征城市基础设施配套费。鼓励各县（市、区）通过免收建设规费、返还老校区资产置换地方收益等方式，支持学校产教融合项目建设。 | - 市住房城乡建设局 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市发展改革委、市财政局，各县（市、区）政府 | - 2024年-2025年 |
| - 48 | - 强化产教融合金融服务支持。完善政府投资、企业投资、债券融资、开发性金融等组合投融资和产业投资基金支持。引导银行业金融机构开发适合产教融合项目特点的多元化融资品种，做好政府和社会资本合作模式的配套金融服务。支持符合条件的企业在资本市场进行股权融资，加大产教融合实训基地项目投资。加快发展学生实习责任保险和人身意外伤害保险。 | - 人民银行周口市分行 | - 金融监督管理总局周口监管分局，市发展改革委、市财政局、市教育体育局、市工业和信息化局 | - 2024年-2025年 |
| - 49 | - 创新科技金融产品和服务，支持各类投融资机构为产教融合创新主体提供金融服务。 | - 人民银行周口市分行 | - 市科技局、市教育体育局、市工业和信息化局 | - 2024年-2025年 |
| - 50 | - 引导产教融合创业投资服务发展。支持各类创业投资基金、并购投资基金、产业投资基金等专业化创业投资机构服务于产教融合事业。鼓励境内外各类资本和投资机构围绕产教融合开展创业投资，建立投资对接平台，完善创业投资服务。 | - 人民银行周口市分行 | - 市财政局、市教育体育局、市工业和信息化局、市发展改革委 | - 2024年-2025年 |
| - 51 | - 强化总结推广。认真总结我市在推进产教融合试点工作上的典型案例和经验做法，及时向省发展改革委、省教育厅及省政府其他有关部门报送，在省域内复制推广。具有重大示范效应的改革举措，及时报国家发展改革委、教育部等部门。 | - 市发展改革委 | - 市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市财政局，市属高等院校和职业院校。 | - 2024年-2025年 |
| - 52 | - 营造良好环境。加强宣传我市推进产教融合建设支持政策、典型案例，弘扬工匠精神。积极营造学校主动服务经济社会发展、企业积极参与职业教育发展的普遍共识，营造全社会充分理解、积极支持、主动参与产教融合的良好氛围。 | - 市委宣传部 | - 市发展改革委、市教育体育局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市财政局，市属高等院校和职业院校。 | - 2024年-2025年 |